Управление образования

Администрации города Новочеркасска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 15

# ПРИКАЗ

 20.05. 2021 г. № 233 г. Новочеркасск

Об утверждении

плана мероприятий

по реализации в школе

Стратегии воспитания

в 2021-2025 гг

 На основании Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 20.02.2020 г. №147 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в Ростовской области в 2021-2025 гг. Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии воспитания в МБОУ СОШ №15 в 2021-2025 гг.. (Приложение 1)
2. Заместителю директора по ВР Овсянкиной Т.В.:

2.1. Внесение изменений в нормативно правовые акты школы, регулирующие сферу воспитания в контексте положений Стратегии.

2.2. Обеспечить реализацию Плана мероприятий Стратегии воспитания в школе.

2.3. Ежегодно, начиная с 2021 г. до 5 июля и 5 декабря представлять в Управление образования Администрации города Новочеркасска информацию о ходе реализации Плана мероприятий Стратегии воспитания.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №15 А.В. Сокиркина

С приказом ознакомлены:

Овсянкина Т.В., заместитель директора по ВР;

Приложение 1

К приказу от 2021 г. №

План мероприятий

по реализации Стратегии воспитания в МБОУ СОШ № 15

на период 2021 – 2025 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие  | Сроки  | Результат  | Ответственные  |
|  | Утверждение и внедрение программы воспитания школы на 2021 – 2025 г. г. | Май 2021 г. | Программа  | Администрация школы |
|  | Внесение изменений в основную образовательнуюпрограмму НОО, ООО и СОО школы всоответствие со Стратегией воспитания РФ в части воспитания и социализации обучающихся | До 28.08.2021 г. | Обновление нормативно – правовойбазы по вопросу воспитания. | Администрация школы |
|  | Внесение изменений в нормативно правовые акты, регулирующие сферувоспитания в контексте положенийСтратегии | Август 2021 г. | Положения  | Администрация школы |
|  | Утверждение и внедрение рабочих программ воспитания на основерабочей программы воспитания школы | Сентябрь 2021 г. | Рабочие программы воспитания классных руководителей | Администрация школы Классные руководители |
|  | Рассмотрение на педагогических советах информационно-методических материалов, подготовленных Министерством образования и наукиРоссийской Федерации, по просвещениюродителей (законных представителей) вобласти повышения компетенций в вопросахдетско-родительских и семейных отношений, воспитания детей | В течениевсего периода | Организовано информационно-методическое обеспечениемероприятий по просвещениюродителей (законныхпредставителей) по вопросамдетско-родительских и семейныхотношений, воспитания детей. | Заместитель директора по ВР |
|  | Обновление содержания итехнологий социально-педагогической, художественной,естественнонаучной, технической,туристско-краеведческой ифизкультурно-спортивнойнаправленности дополнительногообразования детей в целяхреализации направлений системывоспитания.Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности детских школьных объединений и кружков. | В течениевсего периода | Программы дополнительного образования | Администрация школы |
|  | Участия детей в фестивалях, конкурсах,соревнованиях и иных мероприятиях, направленных на гражданское,патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое воспитание; на приобщение детей к культурному наследию; популяризацию научных знаний. | В течениевсего периода | Участие в мероприятиях муниципального и др. уровней | Администрация школы |
|  | Разработка и внедрениесистемы мотивации обучающихся. | Август 2021 г. | Положение  | Администрация школы |
|  | Ведение мониторинга эффективностиреализации Стратегии в школе. | В течениевсего периода | Аналитические справки  | Администрация школы |
|  | Совершенствование деятельностипсихологической службы школы. | 2021-2022 уч. год | Положение Программа  | Администрация школы  |
|  | Обеспечение оценки результативности икачества труда, материальнойзаинтересованности педагогическихработников, осуществляющих воспитательнуюдеятельность, в том числе работающих с детьми из социально неблагополучных семей, черезсистему показателей положений об оплатетруда работников школы. | В течениевсего периода | В положении об оплате трудапредусмотрены показателирезультативности воспитательнойработы педагогических работников | Администрация школы |
|  | Обеспечение условий для позитивнойсоциализации детей и подростков с ОВЗ,успешной социально-педагогическойадаптации, включения в учебную,коммуникативную, досуговую деятельность,для развития сопереживания, позитивногоотношения к людям с ОВЗ. | В течениевсего периода | Обеспечение условий | Администрация школы |
|  | Развитие механизмовмежведомственного взаимодействияпо реализации направлений системывоспитания, в том числе проведениемероприятий для детей,направленных на гражданское,патриотическое, нравственное,интеллектуальное, физическое,трудовое, экологическое, семейное,социальное воспитание и развитиетворческих способностей. | В течениевсего периода | Наставничество  | Администрация школыПедагоги  |
|  | Обеспечение исполнения порядкамежведомственного взаимодействия органови учреждений системы профилактикибезнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних выявлению детского и семейного неблагополучия.  | В течениевсего периода | Совместный план | Администрация школыПедагоги |